## Indice
Tabella 1 I pagamenti dei progetti del PNRR per submisura
Figura 1 I pagamenti dei progetti del PNRR per regione e macroarea, opere pubbliche
Figura 2 I pagamenti dei progetti del PNRR per regione e macroarea, infrastrutture sociali
Figura 3. Le risorse progetti del PNRR collegati alle infrastrutture sociali per fase di avanzamento
Tabella 2. Fase procedurale antecedente la fase esecutiva (durata media espressa in mesi), infrastrutture sociali
Figura 4 Distribuzione dei cantieri Pnrr per stato di avanzamento dei lavori (in % dell’importo dei lavori), infrastrutture sociali
Tabella 3. Distribuzione dei cantieri Pnrr per stato di avanzamento dei lavori (in % dell’importo dei lavori), infrastrutture sociali
Pnrr. Procedure per Accordo Quadro

## Tab1
Tabella 1 I pagamenti dei progetti del PNRR per submisura
Codice Submisura | Descrizione Submisura | Risorse (mln di Euro) (a) | Pagamenti (mln di Euro) (b) | (b)/(a)
M2C3I2.01.00 | Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica | 13950 | 13950 | 100
M1C2I1.01.00 | Transizione 4.0 | 13381 | 13381 | 100
M4C1I3.03.00 | Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica | 4605 | 1990 | 43.2
M3C1I1.02.01 | Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord (Brescia-Verona-Vicenza - Padova) | 4470 | 3369 | 75.4
M3C1I1.02.02 | Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord (Liguria-Alpi) | 4260 | 2403 | 56.4
M2C2I2.01.00 | Rafforzamento smart grid | 3610 | 181 | 5
M1C2I3.01.01 | Piano Italia a 1 Gbps | 3519 | 1054 | 29.9
M4C1I1.01.00 | Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | 3512 | 1192 | 33.9
M2C2I4.02.00 | Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus) | 3399 | 891 | 26.2
M3C1I1.05.00 | Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | 2927 | 1138 | 38.9
M6C1I1.02.01 | Casa come primo luogo di cura (Adi) | 2614 | 1475 | 56.4
M3C1I1.04.00 | Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | 2452 | 600 | 24.5
M3C1I1.07.00 | Potenziamento elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | 2348 | 728 | 31
M6C2I1.01.01 | Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) | 2316 | 887 | 38.3
M1C1I3.00.01 | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | 2268 | 1303 | 57.4
M5C2I2.03.01 | Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale | 2103 | 516 | 24.5
M5C2I2.01.00 | Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | 1932 | 1107 | 57.3
M6C1I1.01.00 | Case della Comunità e presa in carico della persona | 1910 | 422 | 22.1
M2C4I4.01.00 | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | 1824 | 746 | 40.9
M3C1I1.01.03 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Salerno-Reggio Calabria) | 1800 | 90 | 5
M4C2I1.01.00 | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) | 1798 | 1476 | 82.1
M2C2I4.04.01 | Potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a pianale ribassato a zero emissioni | 1777 | 511 | 28.7
M2C4I4.02.00 | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | 1749 | 568 | 32.5
M4C1I3.02.00 | Scuola 4.0 - scuole innovative nuove aule didattiche e laboratori | 1658 | 1133 | 68.3
M4C2I1.03.00 | Partenariati estesi a università centri di ricerca imprese e finanziamento progetti di ricerca di base | 1590 | 532 | 33.4
M4C2I1.04.00 | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies | 1588 | 503 | 31.7
M4C2I3.01.00 | Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | 1338 | 530 | 39.6
M3C1I1.01.01 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Napoli - Bari) | 1254 | 651 | 51.9
M4C2I1.05.00 | Creazione e rafforzamento di ecosistemi dell'innovazione costruzione di leader territoriali di R&S | 1233 | 433 | 35.1
M2C3I1.01.00 | Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici | 1129 | 299 | 26.5
M1C2I3.01.02 | Italia 5G - Corridoi 5G Strade extraurbane (+ 5G Aree bianche) | 1116 | 332 | 29.8
M2C4I2.01.02 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | 1070 | 514 | 48.1
| Altre submisure | 38866 | 15130 | 38.9
Totale PNRR |  | 135367 | 70035 | 51.7
Fonte: elaborazioni Svimez su dati Italia Domani aggiornati al 30 giugno 2025

## Fig 1
Figura 1 I pagamenti dei progetti del PNRR per regione e macroarea, opere pubbliche
% di spesa
|  |  |  | ABRUZZO | 26.8762
|  |  |  | BASILICATA | 25.5692
|  |  |  | CALABRIA | 16.8924
|  |  |  | CAMPANIA | 21.8945 | legenda della mappa: % di spesa
|  | Finanziamento PNRR (mln di Euro) | Pagamento PNRR (mln di Euro) | EMILIA-ROMAGNA | 39.8069
| Centro-Nord | 36992 | 43.3 | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 37.3174
| Mezzogiorno | 23608 | 23 | LAZIO | 31.4349
| Italia | 60600 | 35.4 | LIGURIA | 51.4222
|  |  |  | LOMBARDIA | 42.2497
|  |  |  | MARCHE | 28.5724 | *da inserire in figura
|  |  |  | MOLISE | 37.5064 |  | Finanziamento PNRR (mln di Euro) (a) | Pagamento PNRR (mln di Euro) (b) | (b)/(a)
|  |  |  | PIEMONTE | 46.7414 | Centro-Nord | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PUGLIA | 27.6026 | Mezzogiorno | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SARDEGNA | 25.0987 | Italia | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SICILIA | 18.0343
|  |  |  | TOSCANA | 35.5323
|  |  |  | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | 33.1856
|  |  |  | UMBRIA | 29.5644
|  |  |  | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 22.1918
|  |  |  | VENETO | 58.8288
Grand Total
Fonte: elaborazioni Svimez su dati Italia Domani aggiornati al 30 giugno 2025
Il grafico non è disponibile in questa versione di Excel. Se si modifica questa forma o si salva la cartella di lavoro in un formato di file diverso, il grafico verrà danneggiato in modo permanente.

## Fig 2
Figura 2 I pagamenti dei progetti del PNRR per regione e macroarea, infrastrutture sociali
|  |  |  | ABRUZZO | 31.5568
|  |  |  | BASILICATA | 27.5613
|  |  |  | CALABRIA | 23.3955
|  |  |  | CAMPANIA | 25.2628
|  |  |  | EMILIA-ROMAGNA | 43.9824
|  | Finanziamento PNRR (mln di Euro) (a) | Pagamento PNRR (mln di Euro) (b) | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 42.4183
| Centro-Nord | 12880 | 40.9 | LAZIO | 28.1795
| Mezzogiorno | 8543 | 26 | LIGURIA | 46.2704
| Italia | 21423 | 35 | LOMBARDIA | 41.6445
|  |  |  | MARCHE | 37.195
|  |  |  | MOLISE | 27.6757
|  |  |  | PIEMONTE | 45.4085
|  |  |  | PUGLIA | 26.9822
|  |  |  | SARDEGNA | 33.3364
|  |  |  | SICILIA | 21.8396
|  |  |  | TOSCANA | 39.8161
|  |  |  | TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | 46.8445
|  |  |  | UMBRIA | 41.4344
|  |  |  | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 28.5155
|  |  |  | VENETO | 51.4198
Fonte: elaborazioni Svimez su dati Italia Domani aggiornati al 30 giugno 2025
Il grafico non è disponibile in questa versione di Excel. Se si modifica questa forma o si salva la cartella di lavoro in un formato di file diverso, il grafico verrà danneggiato in modo permanente.

## Fig. 3
Figura 3. Le risorse progetti del PNRR collegati alle infrastrutture sociali per fase di avanzamento
|  | Centro-Nord | Mezzogiorno
|  | 24.0541 | 12.3405
| Collaudo | 73.3478 | 82.3527
| Esecuzione | 2.5981 | 5.3068
Progettazione
Mezzogiorno
12.3405
| COLLAUDO | 82.3527
| ESECUZIONE | 5.3068
PROGETTAZIONE
Fonte: elaborazioni Svimez su dati Italia Domani aggiornati al 30 giugno 2025

## Tab. 2
Tabella 2. Fase procedurale antecedente la fase esecutiva (durata media espressa in mesi), infrastrutture sociali
Regioni e macroaree | Pre Pnrr - sottofase progettazione |  | Pnrr - tutte le fasi sottofasi
| 150mila - 1 milione | 1 - 5,4 milioni | 150mila - 1 milione | 1 - 5,4 milioni
Abruzzo | 15.3 | 19.6 | 11.7 | 16.8
Basilicata | 23.1 | 18.9 | 11 | 16.3
Calabria | 17.5 | 25.7 | 11.7 | 16.4
Campania | 16.5 | 15.2 | 11.9 | 17.1
Emilia-Romagna | 12.4 | 18.8 | 12.1 | 17.5
Friuli-Venezia Giulia | 12.8 | 15.4 | 11.5 | 17.7
Lazio | 15.7 | 28.9 | 11.6 | 16.1
Liguria | 15.2 | 26.5 | 11.7 | 17.4
Lombardia | 11.3 | 17.2 | 12.4 | 17.5
Marche | 9.7 | 19.5 | 12 | 17.2
Molise | 25.9 | 30.5 | 11.6 | 15.9
Piemonte | 14.2 | 14.6 | 11.7 | 17.8
Puglia | 11.6 | 18.5 | 11.9 | 17.3
Sardegna | 19.4 | 21.8 | 11.6 | 16.9
Sicilia | 23.6 | 27.4 | 11.9 | 16.7
Toscana | 15.9 | 21.7 | 12.1 | 17.8
Trentino-Alto Adige | 15.2 | 19.1 | 11 | 16.2
Umbria | 14.3 | 37.4 | 12.1 | 17.2
Valle d'Aosta | 31.5 | 12.8 | 11.5 | 15.1
Veneto | 14.2 | 18.4 | 12.1 | 17.5
Nord-Est | 13.7 | 18.5 | 11.9 | 17.5
Nord-Ovest | 13.1 | 17.2 | 12.1 | 17.6
Centro | 14.1 | 24.2 | 11.8 | 16.8
Sud | 15.7 | 19.5 | 11.8 | 16.9
Isole | 21 | 25.5 | 11.7 | 16.8
Italia | 15.2 | 20.1 | 11.9 | 17.2
Fonte: elaborazioni Svimez su dati Italia Domani aggiornati al 30 giugno 2025 e Bdap-Mop (Monitoraggio Opere Pubbliche)

## Fig 4
Figura 4 Distribuzione dei cantieri Pnrr per stato di avanzamento dei lavori (in % dell’importo dei lavori), infrastrutture sociali
Regione | non avviato | iniziale | intermedio | avanzato | compiuto
Abruzzo | 32.0514 | 19.6309 | 13.9919 | 23.5556 | 10.7703
Basilicata | 16.8358 | 15.9082 | 23.2149 | 27.2669 | 16.7742
Calabria | 33.0972 | 27.0922 | 10.7259 | 22.5449 | 6.5397
Campania | 34.7707 | 27.4671 | 13.1097 | 17.8413 | 6.8112
Emilia - Romagna | 14.3295 | 20.9768 | 22.1333 | 27.3016 | 15.2588
Friuli - Venezia Giulia | 11.6547 | 14.0939 | 31.427 | 25.8642 | 16.9602
Lazio | 23.6373 | 28.1633 | 15.0732 | 21.688 | 11.4383
Liguria | 19.2053 | 20.2679 | 15.5567 | 28.8857 | 16.0843
Lombardia | 24.1505 | 18.2559 | 15.5378 | 23.3221 | 18.7337
Marche | 11.7498 | 33.9756 | 24.701 | 20.0998 | 9.4738
Molise | 5.9437 | 33.2471 | 7.8294 | 48.8673 | 4.1125
Piemonte | 19.474 | 17.2503 | 17.5485 | 28.0096 | 17.7177
Puglia | 21.8376 | 31.1477 | 17.2952 | 19.2738 | 10.4457
Sardegna | 21.9159 | 21.6124 | 11.4975 | 21.671 | 23.3031
Sicilia | 23.1386 | 28.7816 | 14.027 | 23.4996 | 10.5533
Toscana | 21.909 | 24.3717 | 23.0571 | 20.6992 | 9.963 | Fonte: elaborazioni Svimez-Ance
Trentino-Alto Adige | 8.2013 | 14.967 | 20.959 | 33.7432 | 22.1295
Umbria | 9.9878 | 19.6827 | 8.9041 | 44.043 | 17.3824
Valle D'Aosta | 13.2545 | 1.2062 | 5.6814 | 40.8824 | 38.9756
Veneto | 10.6982 | 15.9728 | 25.1354 | 25.6117 | 22.5818
Centro-Nord | 18.0485 | 20.8499 | 19.5318 | 25.257 | 16.3128
Mezzogiorno | 26.5946 | 27.2808 | 13.7287 | 22.8246 | 9.5712
Italia | 21.4891 | 23.439 | 17.1955 | 24.2777 | 13.5987

## Tab 3
Tabella 3. Distribuzione dei cantieri Pnrr per stato di avanzamento dei lavori (in % dell’importo dei lavori), infrastrutture sociali
Tipologia di intervento |  | Importo complessivo degli interventi (%) |  |  |  |  | Totale (mln di euro)
|  | non avviato | iniziale | intermedio | avanzato | compiuto
M2 - Nuove scuole | Centro-Nord | 21.5533 | 22.629 | 35.5636 | 18.8364 | 1.4177 | 696489.7752
| Mezzogiorno | 27.7103 | 39.503 | 20.9629 | 10.2126 | 1.6112 | 436461.4639
| Italia | 23.9252 | 29.1296 | 29.9388 | 15.5142 | 1.4922 | 1132951.2392
M4 - Edilizia scolastica e piano asili nido | Centro-Nord | 13.7742 | 15.5701 | 18.0017 | 29.7068 | 22.9471 | 5431874.0704
| Mezzogiorno | 22.0451 | 21.1492 | 16.1126 | 26.2555 | 14.4375 | 3949584.7897
| Italia | 17.2563 | 17.9189 | 17.2064 | 28.2538 | 19.3646 | 9381458.8601
M5 - Social housing | Centro-Nord | 17.4787 | 32.1846 | 19.4602 | 20.2089 | 10.6676 | 1803219.8512
| Mezzogiorno | 35.8262 | 36.4867 | 5.4824 | 18.932 | 3.2726 | 1201191.2616
| Italia | 24.8142 | 33.9046 | 13.8718 | 19.6984 | 7.711 | 3004411.1128
M6 - Edilizia sanitaria | Centro-Nord | 29.1294 | 25.3037 | 17.7721 | 19.5253 | 8.2696 | 2009130.5328
| Mezzogiorno | 32.4922 | 34.4997 | 11.2679 | 19.7152 | 2.0249 | 1083948.279
| Italia | 30.3079 | 28.5264 | 15.4927 | 19.5919 | 6.0812 | 3093078.8118
Totale infrastrutture sociali | Centro-Nord | 18.0947 | 21.0458 | 19.4503 | 25.1645 | 16.2447 | 9940714.2296
| Mezzogiorno | 26.5946 | 27.2808 | 13.7287 | 22.8246 | 9.5712 | 6671185.7942
| Italia | 21.5082 | 23.5497 | 17.1526 | 24.2248 | 13.5647 | 16611900.0239
Fonte: elaborazioni Svimez-Ance su dati CNCE_Edilconnect, aggiornamento ottobre 2025.

## Focus
Pnrr. Procedure per Accordo Quadro
AQ Invitalia | N. soggetti attuatori | N. interventi in AQ | N. lotti geografici previsti dall'AQ | N. operatori economici | N. prestazioni attivate | Valore prestazioni attivate (M€)
AQ Asili | 316 | 431 | 54 | 357 | 404 | 525
Aq Nuove scuole | 135 | 135 | 20 | 70 | 131 | 613
AQ PINQUA | 64 | 245 | 28 | 213 | 475 | 616
AQ PUI | 141 | 398 | 26 | 329 | 642 | 598
AQ Salute nazionale | 105 | 1167 | 40 | 280 | 2275 | 2096
AQ Salute Sicilia | 10 | 211 | 9 | 86 | 266 | 294
AQ Caput mundi | 7 | 193 | 9 | 180 | 498 | 176
Totale | 778 | 2780 | 186 | 1515 | 4691 | 4919
Fonte: Invitalia. Dati al 1° settembre 2025